## -Nama Program-
TABEL ASSESSMENT RISIKO PADA KEGIATAN SLRT
NO | RISIKO | DAMPAK |  |  |  |  | PROBABILITAS |  |  |  |  | GRADING | URGENSI RISIKO |  |  |  | TINDAKAN/ STRATEGI PENANGGULANGAN RISIKO |  |  | PENANGGUNGJAWAB
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | L | M | H | E
|  | Tidak Signifikan | Minor | Moderat | Mayor | Katastropik | Sangat Jarang | Jarang | Kadang-kadang | Sering | Sangat Sering | DAMPAK X PROBABILITAS | Low | Moderat | High | Extreme | JANGKA PENDEK | JANGKA MENENGAH | JANGKA PANJANG
1 | Alokasi dukungan anggaran Kegiatan untuk Puskesos tidak tersedia | DAMPAK 3: 3; PROBABILITAS 2: 2 | 6 |  | 1 |  |  | - Membuat kegiatan alternatif yang dapat dilaksanakan tanpa alokasi anggaran khusus | - Review dokumen perencanaan untuk penganggaran dukungan kegiatan Puskesos | - Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk alokasi anggaran melalui mekanisme CSR | Desa, Dinsos, Disperkimtan, Dinkes, DPMD, Kecamatan
2 | Kurangnya SDM lapangan Petugas Puskesos (SLRT) | DAMPAK 4: 4; PROBABILITAS 4: 4 | 16 |  |  |  | 1 | - Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan memaksimalkan kapasitas cakupan wilayah kerja | - Pengalokasian anggaran untuk penambahanan / rekrutmen SDM |  | Dinsos, DPMD, Desa
3 | Sarana pelaksanaan kegiatan Puskesos Tidak tersedia | DAMPAK 5: 5; PROBABILITAS 3: 3 | 15 |  |  |  | 1 | - Membuat kegiatan alternatif yang dapat dilaksanakan tanpa alokasi anggaran khusus | - Review dokumen perencanaan untuk penganggaran dukungan kegiatan Puskesos |  | Desa, Dinsos, Disperkimtan, Dinkes, DPMD, Kecamatan
4 | Tidak berjalannya monitoring dan evaluasi kegiatan | DAMPAK 2: 2; PROBABILITAS 4: 4 | 8 |  | 1 |  |  | - Pembentukan tim ad-hoc sementara untuk kegiatan monev | - Menyediakan aturan reward and punishment untuk pelaksanaan kegiatan |  | Dinsos, DPMD, Desa
5 | Database masyarakat dengan rawan sosial dan kemiskinan tidak terupdate/ tersedia | DAMPAK 4: 4; PROBABILITAS 2: 2 | 8 |  |  | 1 |  |  | - Pengalokasian anggaran dan sarana untuk updating database. | - Membuat regulasi yang mengikat stakeholder terkait dalam pemenuhan data rawan sosial dan kemiskinan. | Dinsos
6 | Aplikasi mengenai layanan Puskesos/ SLRT tidak berjalan atau tersedia. | DAMPAK 2: 2; PROBABILITAS 2: 2 | 4 | 1 |  |  |  | - Pencatatan dan pelaporan secara manual tanpa aplikasi | - Penyiapan sarana pendukung dalam upaya pemeliharaan aplikasi |  | Diskominfo dan Dinsos
|  | Tidak ada dampak tapi tidak mengganggu proses layanan | Memiliki dampak ringan pada layanan. | Memiliki dampak sedang pada layanan. | Memiliki dampak besar pada layanan. | - Tidak dapat melakukan pelayanan sama sekali